## Sheet1
wbs表格
一.项目基本情况
项目名称： |  | skycloud云盘系统 |  | 项目编号 |  | G13
制作人： |  | 刘浥 |  | 审核人： |  | 吴自强
项目经理： |  | 林翼力 |  | 制作日期 |  | 2018.3.30
二.工作分解结构（R－负责 A－辅助 C－审核 ）
代号 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 林翼力 | 刘浥 | 吴自强
1.1.1 | 项目简介 | 项目提出 | 3 | 1 | R | R | R
1.1.2 |  | 文档书写 | 1 | 3 | R | A C | A C
1.1.3 |  | 审核汇报 | 1 | 1 | R | A C | A C
1.2.1 | 可行性分析 | 技术可行性分析 | 1 | 1 | C | R | A
1.2.2 |  | 操作可行性分析 | 1 | 1 | C | R | A
1.2.3 |  | 经济可行性分析 | 1 | 1 | C | R | A
1.2.4 |  | 文档书写 | 1 | 1 | C | R | /
1.3.1 | 阶段评审 | 审核汇报 | 1 | 1 | R | / | /
1.3.2 |  | ppt制作 | 1 | 1 | A | C | R
1.3.3 |  | 文档整理 | 1 | 1 | A C | R | C
2.1.1 | 项目计划 | 人员分工 | 1 | 1 | R | / | /
2.1.2 |  | 任务分解 | 1 | 1 | R | / | /
2.1.3 |  | 文档书写 | 1 | 1 | R | A | C
2.2.1 | 需求分析 | 需求获取 | 1 | 1 | C | R | /
2.2.2 |  | 需求建模 | 1 | 1 | C | R | /
2.2.3 |  | 数据流图 | 1 | 1 | C | / | R
2.2.4 |  | 建立数据字典 | 1 | 1 | C | A | R
2.3.1 | 阶段评审 | 审核汇报
2.3.2 |  | ppt制作
2.3.3 |  | 文档整理
3.1.1 | 软件设计 | 总体设计
3.1.2 |  | 系统流程图
3.1.3 |  | 界面设计
3.1.4 |  | 软件结构设计
3.1.5 |  | 数据库设计
3.1.6 |  | 制定测试方案
3.1.7 |  | 文档书写
3.2.1 | 阶段评测 | 审核汇报
3.2.2 |  | ppt制作
3.2.3 |  | 文档整理
3.3.1 | 编码实现 | 代码编写
3.3.2 |  | 单元测试清单
3.4.1 | 单元测试 | 测试
3.4.2 |  | 文档书写
3.5.1 | 阶段评审 | 审核汇报
3.5.2 |  | ppt制作
3.5.3 |  | 文档整理
4.1.1 | 总体测试 | 测试
4.1.2 |  | 文档书写
4.2.1 | 项目收尾 | 文档整理
4.2.2 |  | 审核汇报